## Carta_Gantt
Carta Gantt – Proyecto Cloty
EDT | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1.1 | Definición problemática y objetivo | Matías | Semana 1 | Semana 1 | 1 | Completado | bar: S1
1.2 | Acta, alcance y riesgos iniciales | Matías | Semana 1 | Semana 2 | 2 | Completado | bar: S1 to S2
1.3 | Planificación y RACI | Matías | Semana 2 | Semana 3 | 2 | Completado | bar: S2 to S3
2.1 | Requerimientos funcionales/no funcionales | Matías | Semana 3 | Semana 4 | 2 | Completado | bar: S3 to S4
2.2 | Casos de uso y actividad UML | Matías | Semana 4 | Semana 5 | 2 | Completado | bar: S4 to S5
2.3 | Modelo ER y relacional | Matías | Semana 5 | Semana 6 | 2 | Completado | bar: S5 to S6
2.4 | Arquitectura y mockups | Matías | Semana 6 | Semana 8 | 3 | Completado | bar: S6 to S8
3.1 | Backend Spring Boot y API REST | Matías | Semana 8 | Semana 11 | 4 | Completado | bar: S8 to S11
3.2 | Base de datos MySQL y scripts | Matías | Semana 8 | Semana 10 | 3 | Completado | bar: S8 to S10
3.3 | Apps Android administrador/colegio/apoderado | Matías | Semana 9 | Semana 12 | 4 | Completado | bar: S9 to S12
3.4 | Integración NFC, CSV y correo | Matías | Semana 11 | Semana 13 | 3 | Completado | bar: S11 to S13
4.1 | Pruebas funcionales y Postman | Matías | Semana 13 | Semana 15 | 3 | Completado | bar: S13 to S15
4.2 | Pruebas unitarias JUnit y Mockito | Matías | Semana 14 | Semana 15 | 2 | Completado | bar: S14 to S15
4.3 | Swagger/OpenAPI | Matías | Semana 14 | Semana 16 | 3 | Completado | bar: S14 to S16
5.1 | Despliegue AWS EC2 | Matías | Semana 16 | Semana 17 | 2 | Completado | bar: S16 to S17
5.2 | Documentación final y presentación | Matías | Semana 17 | Semana 18 | 2 | Completado | bar: S17 to S18

## RACI_RAM
Matriz RAM / RACI – Roles Scrum asumidos
Actividad | Product Owner | Scrum Master | Developers | Docente
Definir visión y alcance | R/A | C | C | I
Priorización del backlog | R/A | C | C | I
Planificación de iteraciones | C | R/A | C | I
Diseño de arquitectura | C | I | R/A | C
Desarrollo backend/API | I | I | R/A | I
Desarrollo apps Android | I | I | R/A | I
Pruebas y QA | C | C | R/A | I
Despliegue AWS EC2 | I | C | R/A | I
Documentación final | R/A | C | R | C
Defensa final | R/A | R | R | C

## Matriz_Riesgos
Matriz de Riesgos
ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable | Estado
R-01 | Instancia AWS detenida o sin acceso | Media | Alto | Alto | Configurar inicio automático y validar acceso antes de demo | Matías | Cerrado
R-02 | Error de estructura CSV entregada por colegio | Media | Medio | Medio | Definir formato requerido para apoderados y alumnos | Matías | Controlado
R-03 | Falla de escaneo NFC en dispositivo colegio | Baja | Alto | Medio | Pruebas con tarjeta y dispositivo compatible NFC | Matías | Controlado
R-04 | Token JWT expirado o rol incorrecto | Media | Medio | Medio | Validar roles y pruebas de login por perfil | Matías | Cerrado
R-05 | Datos personales sin control de acceso | Baja | Alto | Medio | Contraseñas cifradas, roles y acceso restringido | Matías | Controlado
R-06 | Demora en notificación por WorkManager | Media | Medio | Medio | Intervalo definido de 15 minutos y registro en historial | Matías | Aceptado

## Pruebas_BD
Matriz de Pruebas Base de Datos
ID | Tabla/Relación | Prueba | Resultado esperado | Estado
BD-01 | usuario | Insertar usuario con email único | Registro creado y rol asignado | Aprobado
BD-02 | apoderado | Asociar apoderado a usuario | Relación válida con FK | Aprobado
BD-03 | alumno-apoderado | Registrar dos alumnos con mismo apoderado | Ambos alumnos asociados al mismo apoderado | Aprobado
BD-04 | tarjeta-alumno | Asignar UID NFC único | Tarjeta vinculada a alumno | Aprobado
BD-05 | evento | Registrar prenda encontrada | Evento creado con alumno, colegio y tarjeta | Aprobado
BD-06 | notificacion | Crear notificación de evento | Notificación asociada al apoderado | Aprobado
BD-07 | codigo_activacion | Crear código 6 dígitos | Código válido para activación/recuperación | Aprobado

## Plan_Costos
Plan de Costos – Caso base 1.000 alumnos
Concepto | Base de cálculo | Valor CLP
Operación cloud AWS EC2 + almacenamiento | Instancia encendida 7:00 a 20:00 y EBS 25 GB | $113.092
Tarjetas NFC | 3 tarjetas por 1.000 alumnos; $172 + IVA + importación | $650.352
Contabilidad mensual | $49.990 mensual x 12 meses | $599.880
Otros costos operativos y reserva | Ajuste operativo anual | $323.048
Costo operativo anual base | Suma costos directos | $1.686.372
Margen de ganancia | 30% sobre costo base | $505.912
Precio anual colegio | Costo base + margen | $2.192.284
Precio anual por alumno | Precio colegio / 1.000 alumnos | $2.192

## Actividades_EDT
Definición de Actividades Detalladas EDT
EDT | Actividad detallada | Entregable | Semana | Estado
1.1 | Definir problemática y objetivo | Acta / alcance | 1 | Completado
1.2 | Crear planificación, RACI y riesgos | Gantt, RACI, riesgos | 2 | Completado
2.1 | Levantar requerimientos | ERS | 3–4 | Completado
2.2 | Modelar negocio y UML | Proceso, casos de uso, actividad | 4–5 | Completado
2.3 | Diseñar base de datos | MER, relacional, diccionario | 5–6 | Completado
2.4 | Diseñar arquitectura y mockups | Diagrama y mockups | 6–8 | Completado
3.1 | Construir backend y API | Código backend | 8–11 | Completado
3.2 | Construir apps Android | Apps administrador/colegio/apoderado | 9–12 | Completado
3.3 | Integrar NFC, WorkManager y correo | Integración funcional | 11–13 | Completado
4.1 | Ejecutar pruebas y correcciones | Matriz de pruebas | 13–15 | Completado
5.1 | Desplegar AWS EC2 | Ambiente cloud | 16–17 | Completado
5.2 | Cerrar documentación y defensa | Informe y PPT | 17–18 | Completado

## Minuta_Programacion
Minuta Control de la Programación
Fecha/Semana | Tema | Acuerdos | Pendientes | Estado
Semana 1 | Inicio proyecto | Se define problemática y objetivo Cloty | N/A | Cerrado
Semana 4 | Cierre análisis | Se valida alcance y modelo de negocio | Completar diseño | Cerrado
Semana 8 | Diseño solución | Se define arquitectura, MER y mockups | Iniciar construcción | Cerrado
Semana 12 | Construcción | Backend y apps integradas | Ejecutar pruebas | Cerrado
Semana 15 | QA | Pruebas funcionales y unitarias ejecutadas | Despliegue cloud | Cerrado
Semana 18 | Cierre | Sistema desplegado, informe y presentación | Defensa final | Cerrado

## Status_Proyecto
Matriz Seguimiento Status del Proyecto
Área | Estado | Avance | Observación
Planificación | Completado | 100% | Acta, EDT, Gantt, RACI y riesgos generados
Diseño | Completado | 100% | Requerimientos, UML, MER, arquitectura y mockups
Construcción | Completado | 100% | Apps, backend, MySQL, NFC, correo y WorkManager
Calidad | Completado | 100% | Postman, JUnit 5, Mockito y Swagger/OpenAPI
Despliegue | Completado | 100% | AWS EC2 con backend y MySQL en la misma instancia
Cierre | Completado | 100% | Informe final, manuales, capacitación y presentación

## Control_Cambio
Matriz Gestión Control de Cambio
ID | Cambio | Motivo | Impacto | Estado
CC-01 | Cambio de notificaciones a WorkManager | Definición técnica final de app apoderado | Medio | Aprobado
CC-02 | Despliegue en AWS EC2 con MySQL en la misma instancia | Simplificación de ambiente cloud académico | Alto | Aprobado
CC-03 | Implementación de recuperación por código de 6 dígitos | Mejora de acceso y seguridad | Medio | Aprobado
CC-04 | Incorporación Swagger/OpenAPI | Mejorar documentación de API | Bajo | Aprobado
CC-05 | Incorporación JUnit 5 y Mockito | Aseguramiento de calidad backend | Medio | Aprobado

## Diccionario_Datos
Diccionario de Datos – Modelo Cloty
Tabla | Campo | Tipo | Clave/Regla | Descripción
usuario | id_usuario | BIGINT | PK | Identificador de usuario
usuario | email | VARCHAR(120) | UNIQUE | Correo de acceso
usuario | password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña cifrada
usuario | rol | VARCHAR(30) | NOT NULL | Rol del usuario
colegio | id_colegio | BIGINT | PK | Identificador de colegio
colegio | nombre | VARCHAR(150) | NOT NULL | Nombre del establecimiento
apoderado | rut | VARCHAR(12) | UNIQUE | RUT del apoderado
alumno | rut | VARCHAR(12) | UNIQUE | RUT del alumno
alumno | nivel | VARCHAR(50) |  | Curso o nivel
tarjeta | uid_nfc | VARCHAR(100) | UNIQUE | Identificador NFC
evento | tipo_evento | VARCHAR(30) | ENCONTRADA/DEVUELTA | Tipo de evento
notificacion | leida | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Estado de lectura
codigo_activacion | codigo | VARCHAR(6) | NOT NULL | Código de 6 dígitos
region | nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre región
comuna | nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre comuna

## Plan_Pruebas_Final
Plan de Pruebas Final
ID | Caso | Tipo | Herramienta | Resultado | Estado
CP-01 | Login administrador/colegio/apoderado | Funcional | Apps / API | Acceso según rol | Aprobado
CP-02 | Carga CSV | Funcional | App Admin | Registros procesados | Aprobado
CP-03 | Escaneo NFC | Funcional | App Colegio | Alumno identificado | Aprobado
CP-04 | Registro prenda encontrada | Integración | App Colegio + API | Evento creado | Aprobado
CP-05 | Notificación WorkManager | Integración | App Apoderado | Notificación e historial | Aprobado
CP-06 | Recuperación contraseña | Funcional | Correo + API | Código validado | Aprobado
CP-07 | Servicios backend | Unitarias | JUnit 5 / Mockito | Lógica validada | Aprobado
CP-08 | Endpoints REST | API | Postman / Swagger | Respuestas correctas | Aprobado